## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Page
HomePage | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
+ Carousel | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
+ SelectForm | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Login | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Register | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
List vị trí | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
List phòng | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Đặt phòng | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
UserPage | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Admin | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy, Hồng Phúc | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
+ QuanLyNguoiDung | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy, Hồng Phúc | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
+ QuanLyViTri | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy, Hồng Phúc | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
+ QuanLyPhong | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy, Hồng Phúc | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
+ QuanLyBooking | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy, Hồng Phúc | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
NotFoundPage | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Component
Header | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Footer | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
BacktoTop button | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Dark/light toggle | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Slider | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Chatbot | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
LocaleSwitcher | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Spinner | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Template
Layout | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
AdminLayout | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy, Hồng Phúc | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Bonus
Phân hạng chủ nhà theo rating | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Dark/light mode | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
ScrollToTop | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
AOS - animation | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
change language | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All
Chatbot AI (Gemini) | 2025-06-24 | 2024-08-02 | 100% | Minh Huy | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 100% | All